## Sheet1
Tuần | MSSV_Họ Tên | Danh Sách Công Việc | Hoàn Thành | Chưa Hoàn Thành | Mức Độ Hoàn Thành
9 | 040_Trần Quang Linh | - Tạo dự án + CSDL | - Tạo dự án + CSDL |  | 100%
| 042_Bùi Minh Mẫn | - Sơ đồ use case user | - Sơ đồ use case user |  | 100%
| 078_Trương Ngọc Thiêng | - Sơ đồ use case admin | - Sơ đồ use case admin |  | 80%
10 | 040_Trần Quang Linh | - Thiết kế màn hình: + Danh sách bài viết + Trang cá nhân + Danh sách địa danh + Chi tiết địa danh + Tìm kiếm + Danh sách người like |  |  | 100%
| 042_Bùi Minh Mẫn | - Thiết kế màn hình: + Tạo đề xuất + Tạo bài viết + Chỉnh sửa thông tin cá nhân + Đổi mật khẩu |  |  | 100%
| 078_Trương Ngọc Thiêng | - Thiết kế màn hình: + Đăng nhập + Đăng ký tài khoản + Chi tiết thông tin cá nhân |  |  | 100%
11 | 040_Trần Quang Linh | - Tạo các lớp trong ứng dụng - Load dữ liệu lên trang danh sách bài viết - Load dữ liệu lên trang địa danh - Xử lý trang chi tiết địa danh - Xử lý nút like và dislike - Xóa và sửa bài viết |  |  | 0%
| 042_Bùi Minh Mẫn | - Xử lý chức năng thêm bài viết - Tạo đề xuất - Đổi mật khẩu - Cập nhật thông tin cá nhân |  |  | 0%
| 078_Trương Ngọc Thiêng | - Chức năng đăng nhập - Chức năng đăng ký - Load thông tin lên trang chi tiết cá nhân - Load danh sách người like - Tìm kiếm |  |  | 0%